## Sheet1
青州市电子商务进农村综合示范项目九月份进度表
项目主体：青州市泓德信息科技有限公司 |  | 项目责任人：陈能能 | 2024.10.31
建设内容 | 具体任务 | 项目总体进度情况 | 本月开展情况
市、镇、村三级物流服务体系建设
市级公共仓储物流配送中心 | 建设1处市级公共仓储物流配送中心 | 1、已完成建设1处市级公共仓储物流配送中心、12 个镇级物流服务站和80个村级物流服务点，办公设备、车辆运输设备和相关设备设施配备齐全，制定了《安全保障制度》《收寄验视登记制度》《收寄操作流程》《快件分拣运输制度》《突发事件应急预案》《派送投递制度》《问题件处理制度》《业务查询制度》《投诉受理制度》《损失赔偿制度》《服务承诺》《信息安全制度》《村站快递收寄制度》《问题件处理流程》等各项管理制度，搭建了十余人的专业团队，全市确定了12条物流路线。 2、搭建了青州市智慧快递大数据平台，配备全自动分拣线，并为县域电商物流提供实时数据，支撑市镇村三级物流共同配送体系的运营管理。 | 1、运用青州市智慧快递大数据平台对快递业务进行管理并及时跟踪处理快递运输过程中出现的问题。
搭建市级智慧物流管理平台（含信息平台和大数据中心）
制定三级物流配送体系各项管理制度
搭建专业团队
配备全自动分拣线
整合不少于4家快递公司入驻
全市日均快递收发件量
确定物流路线、配送时间、发货价格
统一项目标识（各类看板上墙）
建设快递物流上行中心 1 处（购置快递自动分捡、运输设备）
镇村物流服务站点 （力求与电商站点“两站合一”） | 建设12个镇级物流服务站 |  | 1、及时收集整理站点快递派送、快递件接收及派送费用、统计软件使用等问题，将遇到问题上报至青州市公共仓储物流配送中心并进行一对一处理。
建设80个村级物流服务点
制定物流服务站点管理制度
站点配置满足物流服务职能的设施
与承办企业签署合作协议
统一项目标识（各类看板上墙）
农产品进城公共服务体系
市级电子商务公共服务中心 | 打造1处市级电子商务公共服务中心 | 1、完成1处市级电子商务公共服务中心，12个镇级电子商务服务站，80个村级电子商务服务点建设。搭建起数据分析和展示平台，每个站点配备至少1名熟悉电商服务的专兼职人员，各站点至少关联1家网络店铺。制定了《青州市电子商务公共服务中心运营管理制度》《青州市电子商务公共服务中心员工管理制度》《青州市电子商务公共服务中心固定资产管理制度》《青州市电子商务公共服务中心卫生管理制度》《青州市电子商务公共服务中心文件电商培育企业认定标准》《青州市电子商务公共服务中心接待规范制度》《青州市电子商务公共服务中心合同管理制度》《青州市电子商务公共服务中心档案管理制度》《青州市电子商务公共服务中心报费用销管理制度》《青州市电子商务公共服务中心电商平台免费使用公告》《公共服务中心流通标准化(9)号文》《关于制定农产品网络流通标准规范》《青州市电子商务公共服务中心服务收费明细》《青州市电子商务公共服务中心专项资金管理制度》《农村电子商务人才培训体系建设方案》《青州市农村电子商务服务站（点）合伙人招募通知》《创业就业学员回访制度》《学员回访制度》等青州市电子商务公共服务中心各项管理制度。配备10人以上专业运营团队，配齐满足青州市电子商务公共服务中心职能的硬件设施，并有效的管理着92家镇村电子商务公共服务站点。 2、青州市电子商务公共服务中心现有20家电商相关企业入驻。 3、青州市电子商务公共服务中心电商宣传片制作完成。 | 1、接待咨询入驻企业，并为咨询入驻的客户详细讲解入驻中心的政策、优惠，为企业续签入驻协议。 2、对农村电商服务站开展定期巡检。 3、组织培育企业和农村电商服务站参加2024京东“春晓计划"走进青州暨JC2M爆品打造专题培训活动。
搭建数据分析和展示平台
制定电子商务公共服务中心各项管理制度
配备10人以上专业运营团队
配齐满足公共服务中心职能的硬件设施
吸引20家以上电商相关企业入驻
全市农村及农产品网络零售额数据汇总
有效管理镇村电子商务公共服务站点
制作电商宣传片
电商创业案及典型经验做法宣传报道
统一项目标识（各类看板上墙）
镇村电子商务公共服务站点 （力求与快递站点“两站合一”） | 建设12个镇级电子商务服务站 |  | 1、青州市电子商务公共服务中心工作人员监督并协助站主定期完成智慧乡村服务APP签到，及时处置农村电商服务站提出的问题。 2、组织并协助站主开展农产品代购代销活动。
建设80个村级电子商务服务点
制定电子商务服务站点管理制度
站点配置满足电子商务公共服务职能的设施
分别配备至少1名熟悉电商服务的专兼职人员
为镇村居民提供电子商务服务支持
每个站点实现月均网上交易2000元
各站点关联网络店铺数量
定期向市级公共服务中心报送信息
及时填报商务部业务平台配合各类检查
与承办企业签署合作协议
统一项目标识（各类看板上墙）
农产品进城公共服务 | 摸底农产品产销情况并形成调研报告 | 1、农产品产销情况调研报告和青州市农产品标准化体系明细表完成。 2、加强对区域公用品牌的宣传推广。 3、持续带动帮扶户就业，定期为其进行网点维护。 4、供应链体系的农产品上行各类基础设备设施为培育企业配备并投入使用。 5、为青州市农特产品上行分拣中心（农、特产品产地电商集配中心）配备了车辆。 | 1、依托青益农优选超市和农村电子商务服务站的网店、瓜菜购销点、超市、快递驿站等，渠道互助，帮助农户销售各类应季农产品。 2、协助承办2024京东“春晓计划"走进青州暨JC2M爆品打造专题培训活动。 3、为青州祥云之家商贸服务有限公司授权青益农区域公用品牌，用于青州老字号及特产销售。
农产品标准化体系建设
农产品质量追溯体系建设（溯源系统）
农产品品牌培育体系建设（区域公用品牌、网销品牌）
供应链体系建设（含农产品上行各类基础设备设施）
带动贫困村（户）就业增收情况
各类活动开展情况（展销推介、直播赛事、消费扶贫）
打造农、特产品产地电商集配中心
工业品下乡流通服务体系
工业品下乡流通服务 | 推动商贸流通企业数字化转型升级（线上线下融合发展） | 1、与电信、农商行、平安保险等签订三方协议，在电商服务站点就能为农村居民进行业务办理，方便居民日常生活。 2、与中百、福乐多、美佳乐等大型商超进行合作，推动工业品下乡流通。 3、与淘菜菜、美团优选、多多买菜进行合作，将社区团购电商业务引入农村电商服务站。 | 1、电子商务公共服务站点社区团购业务正常经营。 2、依托青益农优选超市开展工业品下乡促消费活动。
引导2家以上流通企业或社区团购平台下沉农村
开展促消费活动情况
农村电子商务培训体系
电商人才培训 | 设立相应培训场所 | 1、在青州市电子商务公共服务中心设立专门的电教室进行电商培训并配备相应的电脑、电脑桌、电脑椅等设施。 2、配备具有培训证的专业培训人员进行培训计划制定与培训方案编辑。 3、目前完成培训四十九期 ，培训2066人次。 | 1、本月未进行培训。
配齐相应设备设施
配备专业培训团队或聘请相关培训人员
制定培训计划及方案
培训场次（人数）及转化率
贫困村（户）培训人数及转化率
完善培训记录并归档
统一项目标识（各类看板上墙）
备注：1.具体建设内容参见招标文件 2.本表每月月底下午5点前报商务局电子商务科